# PRIRUČNIK ZA LOKALNI RAZVOJ VOĐEN ZAJENICOM

Od identifikacije problema do održivog lokalnog razvoja

SADRŽAJ

Od identifikacije problema do

održivog lokalnog razvoja	1

POGLAVLJE 1: UVOD	3

  - Kontekst projekta LEAD2Growth	3

  - Svrha i uloga ovog priručnika	3

  - Ciljne grupe priručnika	4

POGLAVLJE 2: LEADER I CLLD TEMELJI LOKALNOG RAZVOJA	5

  - Šta je LEADER/CLLD pristup	5

  - Sedam ključnih načela LEADER pristupa	5

  - Uloga organizacija civilnog društva u CLLD procesu	6

  - Lokalna akciona grupa (LAG) kao nukleus LEADER/CLLD pristupa	7

POGLAVLJE 3: PROJEKTNI

CIKLUS MENADŽMENT (PCM)	7

  - Šta je projektni ciklus menadžment	7

  - Faze projektnog ciklusa	8

POGLAVLJE 4: ANALIZA PROBLEMA I POTREBA LOKALNE ZAJEDNICE	10

  - Zašto je analiza problema ključna za uspješan projekat	10

  - Šta je „dobro definisan problem“	10

  - Kako formulisati problem	11

  - Participativni pristup u analizi problema	11

POGLAVLJE 5: ANALIZA INTERESNIH STRANA I PARTICIPACIJA AKTERA	12

  - Šta su interesne strane	12

  - Zašto je analiza interesnih

strana važna	13

  - Koraci u analizi interesnih strana	13

  - Uloga participacije u projektnom ciklusu	14

2

POGLAVLJE 6: OD PROBLEMA

DO CILJEVA – DRVO PROBLEMA I DRVO CILJEVA	14

  - Drvo problema	14

  - Drvo ciljeva	15

  - Veza između ciljeva i aktivnosti	15

##### POGLAVLJE 7:

LOGIČKI OKVIR PROJEKTA	16

  - Šta je logički okvir i zašto

se koristi	16

  - Struktura logičkog okvira	16

  - Indikatori uspjeha	17

  - Pretpostavke u logičkom okviru	18

##### POGLAVLJE 8:

PLANIRANJE AKTIVNOSTI,

INDIKATORA I RESURSA	18

  - Planiranje aktivnosti	18

  - Planiranje indikatora	19

  - Planiranje resursa	19

##### POGLAVLJE 9:

RIZICI, PRETPOSTAVKE I

UPRAVLJANJE RIZICIMA	20

  - Razlika između rizika

i pretpostavki	20

  - Identifikacija i analiza rizika	20

  - Upravljanje rizicima	21

##### POGLAVLJE 10:

ISTRAŽIVANJE I ANALIZA U RADU ORGANI-ZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA	21

  - Zašto je istraživanje važno za

lokalni razvoj	21

  - Definisanje svrhe i ciljeva

istraživanja	22

  - Istraživačka pitanja	22

Priručnik za lokalni razvoj vođen zajednicom

Od identifikacije problema do održivog lokalnog razvoja

POGLAVLJE 11: DESK ISTRAŽIVANJE I KOMPARATIVNA ANALIZA	22

  - Šta je desk istraživanje	22

  - Prednosti desk istraživanja	23

  - Komparativna analiza	23

POGLAVLJE 12: JAVNO ZAGOVARAN-JE I UTICAJ NA JAVNE POLITIKE	24

  - Šta je javno zagovaranje	24

  - Ciljevi javnog zagovaranja	24

  - Ciljne grupe zagovaranja	25

  - Alati i metode zagovaranja	25

POGLAVLJE 13: IZVJEŠTAVANJE U PROJEKTNOM CIKLUSU	26

  - Uloga projektnog izvještavanja	26

  - Vrste projektnih izvještaja	26

  - Narativni izvještaj	27

  - Finansijski izvještaj	27

POGLAVLJE 14: FINANSIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	28

  - Osnovna logika finansijskog upravljanja	28

  - Budžet projekta	28

  - Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi.	28

  - Dokumentacija i kontrola	29

POGLAVLJE 15: PRAĆENJE, EVALUACIJA I UČENJE	29

  - Praćenje projekta	29

  - Evaluacija projekt	30

  - Učenje i unapređenje	30

POGLAVLJE 16: ODRŽIVOST PRO-JEKATA I LOKALNIH INICIJATIVA	31

  - Šta znači održivost projekta	31

  - Vrste održivosti	31

  - Uloga lokalnih aktera u obezbjeđivanju održivosti	31

POGLAVLJE 17: ZAKLJUČAK ULOGA LOKALNIH AKTERA U

BUDUĆEM RAZVOJU	32

3

Priručnik za lokalni razvoj vođen zajednicom

Od identifikacije problema do održivog lokalnog razvoja

POGLAVLJE 1:

## UVOD

#### Kontekst projekta LEAD2Growth

Projekat LEAD2Growth – Community-Led Rural Development and Growth Initiative osmišljen je s ciljem jačanja uloge lokalnih zajednica u planiranju i sprovođenju razvojnih procesa kroz primjenu principa lo-kalnog razvoja vođenog zajednicom (CLLD). Polazi se od osnovne pret-postavke da održivi i dugoročni razvoj ne može biti nametnut „odozgo“, već mora proizaći iz aktivnog učešća lokalnih aktera koji najbolje pozna-ju potrebe, potencijale i ograničenja svojih sredina.

U savremenom kontekstu lokalnog i ruralnog razvoja sve veći značaj pridaje se participativnim pristupima koji uključuju građane, organi-zacije civilnog društva, lokalnu samoupravu i privredni sektor u zajed-ničko donošenje odluka. Takav pristup predstavlja suštinu LEADER/ CLLD metodologije, koja se u Evropskoj uniji primjenjuje kao jedan od ključnih instrumenata za podsticanje uravnoteženog, inkluzivnog i teri-torijalno zasnovanog razvoja.

U mnogim lokalnim zajednicama, naročito u manjim sredinama i ru-ralnim područjima, izražena je potreba za jačanjem znanja i kapacite-ta organizacija civilnog društva, lokalnih inicijativa i drugih relevantnih aktera kako bi mogli ravnopravno učestvovati u razvojnim procesima, kvalitetno komunicirati sa institucijama i efikasno koristiti dostupne razvojne mehanizme. Nedostatak informacija, ograničeno razumije-vanje projektne logike, kao i nedovoljna međusektorska saradnja često predstavljaju prepreke dinamičnijem i održivijem razvoju.

Projekat LEAD2Growth odgovara na navedene izazove kroz pružanje znanja, praktičnih alata i metodološke podrške za kvalitetnije planiranje, sprovođenje i evaluaciju lokalnih razvojnih inicijativa, uz snažan fokus na participaciju, partnerstvo, umrežavanje i dugoročnu održivost rezultata.

4

Projekat realizuje NVU Mreža za ruralni razvoj Crne Gore (MRRCG), u partnerstvu sa COSV – Cooperazione per lo Sviluppo iz Italije i ALD Nikšić – Agencija za lokalnu demokratiju. Projekat je kofinansiran od strane Evropske unije kroz program Support to Civil Society Organisa-tions: Civil Society Facility 2023, kao i od strane Ministarstva regional-no-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Crne Gore, čime se dodatno potvrđuje njegova usklađenost sa prioritetima

- neformalnim grupama i lokalnim inicijativama,

jačanja civilnog društva i unapređenja participativnog lokalnog razvoja u Crnoj Gori.

#### Svrha i uloga ovog priručnika

Ovaj priručnik izrađen je kao trajni rezultat projekta LEAD2Growth i predstavlja objedinjeni edukativni i praktični materijal namijenjen jačanju kapaciteta lokalnih aktera. Njegova svrha nije samo da prenese teorijska znanja, već da ponudi konkretne smjernice i alate koji se mogu primijeniti u praksi.

##### Priručnik ima višestruku ulogu:

    - da objedini znanja, metode i pristupe predstavljene tokom edu-kativnih aktivnosti projekta,

    - da posluži kao praktičan vodič za rad organizacija civilnog društva i lokalnih inicijativa,

    - da pomogne lokalnim akterima u razumijevanju LEADER/CLLD pristupa i njegove primjene u lokalnom kontekstu,

    - da pruži jasan i logičan okvir za planiranje, sprovođenje, praćen-je i evaluaciju projekata.

Priručnik nije zamišljen kao teorijski dokument, već kao operativni alat koji se može koristiti u svakodnevnom radu – prilikom osmišljavanja projektnih ideja, zagovaranja promjena, upravljanja projektima i izvještavanja prema donatorima i institucijama. Njegova struktura prati logiku projektnog ciklusa i omogućava korisnicima da postepeno razvijaju svoje kapacitete i razumijevanje lokalnog razvoja vođenog zajednicom.

#### Ciljne grupe priručnika

5

Priručnik je namijenjen širokom spektru aktera uključenih ili zaintereso-vanih za lokalni razvoj, a posebno:

    - organizacijama civilnog društva (udruženjima, fondacijama i mrežama),

Priručnik za lokalni razvoj vođen zajednicom

Od identifikacije problema do održivog lokalnog razvoja

predstavnicima lokalne samouprave i javnih institucija,

    - lokalnim preduzetnicima i društvenim preduzećima,

    - akterima uključenim u procese formiranja i rada lokalnih ak-cionih grupa (LAG-ova),

    - svim pojedincima i organizacijama koje žele aktivno učestvovati u razvoju svojih zajednica.

Posebna pažnja posvećena je korisnicima koji nemaju prethodno iskust-vo u radu sa EU projektima i razvojnim programima, ali žele razumjeti njihovu logiku, principe i praktičnu primjenu u lokalnom kontekstu.

#### Metodološki okvir priručnika

Ovaj priručnik je izrađen kao sinteza pet tematskih edukaci-ja realizovanih u okviru projekta LEAD2Growth – Community-Led Rural Development and Growth Initiative, koje su bile namijenjene predstavnicima organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti ruralnog razvoja na ciljnom području.

Edukacije su bile organizovane kao pet jednodnevnih treninga i obuh-vatile su sljedeće tematske cjeline:

    - LEADER/CLLD pristup i uloga LAG-ova,

    - Projektni ciklus menadžment (PCM),

    - Istraživanje i analiza u lokalnom razvoju,

    - Javno zagovaranje i uticaj na javne politike,

    - Izvještavanje i finansijsko upravljanje projektima.

##### Metodološki pristup treninga zasnivao se na kombinaciji:

    - teorijskih uvoda,

6

praktičnih primjera iz lokalnog i regionalnog konteksta,

    - interaktivnog rada i diskusije sa učesnicima,

    - razmjene iskustava između organizacija civilnog društva.

Sadržaj priručnika strukturiran je tako da prati logiku projektnog i raz-vojnog ciklusa, počevši od razumijevanja LEADER/CLLD koncepta i lo-kalnog konteksta, preko planiranja i sprovođenja projekata, do izvješta-vanja, evaluacije i dugoročne održivosti.

Priručnik je zamišljen kao praktičan i operativan alat, a ne kao teorijs-ki dokument. Njegova svrha je da podrži organizacije civilnog društva i druge lokalne aktere u svakodnevnom radu – pri osmišljavanju projek-tnih ideja, jačanju lokalnih inicijativa, zagovaranju promjena i upravljan-ju projektima u skladu sa principima lokalnog razvoja vođenog zajed-nicom.

# POGLAVLJE 2:

## LEADER I CLLD – TEMELJI LOKALNOG RAZVOJA

#### Šta je LEADER/CLLD pristup

LEADER i CLLD predstavljaju metodologiju lokalnog razvoja koja se zasniva na principu „odozdo prema gore“, pri čemu lokalna zajednica ima centralnu ulogu u definisanju razvojnih prioriteta i donošenju odlu-ka. Za razliku od tradicionalnih, centralizovanih modela razvoja, u koji-ma se odluke donose na nacionalnom ili regionalnom nivou, LEADER/ CLLD pristup polazi od lokalnih potreba, znanja i iskustava.

Osnovna ideja ovog pristupa jeste da su lokalni akteri ti koji najbol-je poznaju svoje područje – njegove probleme, ali i potencijale – te da upravo oni treba da budu aktivno uključeni u osmišljavanje i sprovođenje razvojnih rješenja. Razvoj se, u ovom kontekstu, ne posmatra kao skup izolovanih projekata, već kao dugoročan, strateški i participativan pro-ces.

CLLD (Community-Led Local Development) predstavlja širi okvir loka-lnog razvoja vođenog zajednicom, koji se može primjenjivati u različitim sektorima i fondovima, dok je LEADER njegov najpoznatiji i najrazvijeniji oblik primjene u oblasti ruralnog razvoja. I LEADER i CLLD dijele istu metodološku osnovu i iste temeljne principe.

7

CLLD pristup podrazumijeva:

    - aktivno učešće građana i lokalnih aktera u identifikaciji problema i definisanju rješenja,

8

Priručnik za lokalni razvoj vođen zajednicom

Od identifikacije problema do održivog lokalnog razvoja

    - međusektorsku saradnju između javnog, privatnog i civilnog sektora,

    - dugoročno planiranje zasnovano na realnim potencijalima lokalne zajednice,

    - transparentnost, partnerstvo i zajedničku odgovornost za sprovođenje razvojnih aktivnosti.

U praksi, LEADER/CLLD se sprovodi kroz jasno definisana lokalna part-nerstva poznata kao Lokalne akcione grupe (LAG-ovi).

#### Sedam ključnih načela LEADER pristupa

LEADER pristup se zasniva na sedam međusobno povezanih načela koja zajedno čine njegovu suštinu i obezbjeđuju da lokalni razvoj bude prilagođen kontekstu, inkluzivan i dugoročno održiv.

##### Pristup odozdo prema gore

Lokalna zajednica aktivno učestvuje u identifikaciji problema, definisanju prioriteta i donošenju odluka. Građani i lokalni ak-teri nijesu samo korisnici razvojnih mjera, već i njihovi kreatori.

##### Područni pristup

Razvoj se planira i sprovodi na jasno definisanom teritorijal-nom području koje ima zajedničke karakteristike, identitet i razvojne potrebe.

##### Lokalno partnerstvo

LEADER/CLLD zahtijeva ravnopravno učešće javnog, privat-nog i civilnog sektora, pri čemu nijedan sektor ne smije imati dominantnu ulogu u odlučivanju.

##### Integrisana i višesektorska strategija

Razvoj se posmatra holistički, kroz povezivanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i ekoloških aspekata razvoja.

##### Inovacija

9

Podstiče se primjena novih ideja, metoda i pristupa u rješavan-ju lokalnih problema, ne samo u tehnološkom, već i u organi-zacionom i društvenom smislu.

Priručnik za lokalni razvoj vođen zajednicom

Od identifikacije problema do održivog lokalnog razvoja

Umrežavanje

Razmjena znanja i iskustava sa drugim zajednicama omoguća-va učenje iz primjera dobre prakse i jačanje kapaciteta lokalnih aktera.

##### Saradnja

LEADER/CLLD podstiče međuteritorijalnu i međunarodnu saradnju, čime se lokalne zajednice povezuju sa širim razvo-jnim procesima.

Primjena ovih načela omogućava da lokalni razvoj bude koordinisan, in-kluzivan i usmjeren ka dugoročnim rezultatima.

#### Uloga organizacija civilnog društva u CLLD procesu

Organizacije civilnog društva (OCD) imaju posebno značajnu ulogu u LEADER/CLLD pristupu, jer često djeluju kao most između građana, institucija i drugih lokalnih aktera. Njihova bliskost sa zajednicom, fleksibilnost u djelovanju i sposobnost mobilizacije građana čine ih kl-jučnim partnerima u lokalnom razvoju.

##### U okviru CLLD procesa, organizacije civilnog društva:

    - identifikuju potrebe i probleme lokalnog stanovništva, posebno ranjivih i marginalizovanih grupa,

    - zastupaju interese zajednice i doprinose oblikovanju razvojnih politika,

    - iniciraju i sprovode razvojne projekte,

    - jačaju participaciju građana i doprinose transparentnosti u donošenju odluka,

    - podstiču međusektorsku saradnju i umrežavanje.

10

U kontekstu projekta LEAD2Growth, OCD se posmatraju kao pokretači promjena i jedan od ključnih stubova u izgradnji funkcionalnih lokalnih razvojnih partnerstava.

#### Lokalna akciona grupa (LAG) kao nukleus LEADER/CLLD pristupa

Lokalna akciona grupa (LAG) predstavlja centralni operativni mehani-zam LEADER/CLLD pristupa i mjesto gdje se principi lokalnog razvoja vođenog zajednicom konkretno primjenjuju u praksi. LAG nije samo formalna organizaciona struktura, već platforma za saradnju, dijalog i zajedničko donošenje odluka na lokalnom nivou.

LAG okuplja predstavnike:

    - javnog sektora (lokalna samouprava i javne institucije),

    - privatnog sektora (preduzetnici, poljoprivrednici i privredni subjekti),

    - civilnog sektora (organizacije civilnog društva, neformalne grupe i građani).

Ovakva struktura obezbjeđuje ravnotežu interesa i sprječava dominaci-ju jednog sektora, što je osnovni preduslov LEADER/CLLD metodologi-je.

Jedna od ključnih uloga LAG-a jeste izrada i sprovođenje Lokalne raz-vojne strategije, koja se zasniva na stvarnim potrebama i potencijalima područja. Strategija se razvija kroz participativni proces i predstavlja os-novu za planiranje i finansiranje lokalnih projekata.

Pored strateške uloge, LAG ima važnu funkciju u:

    - mobilizaciji lokalne zajednice i podsticanju aktivnog učešća građana,

    - animaciji i informisanju potencijalnih korisnika o razvojnim mogućnostima,

11

povezivanju lokalnog i institucionalnog nivoa, uključujući na-cionalne i evropske politike,

    - jačanju kapaciteta lokalnih aktera za planiranje i sprovođenje projekata.

12

Zbog svega navedenog, LAG se može posmatrati kao srce i nukleus LEADER/CLLD pristupa, bez kojeg lokalni razvoj vođen zajednicom ne može biti efikasan niti održiv.

# POGLAVLJE 3:

## PROJEKTNI CIKLUS MENADŽMENT (PCM)

#### Šta je projektni ciklus menadžment

Projektni ciklus menadžment (PCM) predstavlja metodologiju koja omogućava sistematsko, plansko i kontrolisano upravljanje projekti-ma, počev od inicijalne ideje, pa sve do završne evaluacije i učenja iz iskustva. PCM je standardni pristup koji se primjenjuje u većini pro-grama finansiranih od strane Evropske unije i drugih međunarodnih do-natora, upravo zbog toga što obezbjeđuje jasnoću, dosljednost i trans-parentnost u radu.

Osnovna svrha PCM-a jeste da poveže probleme sa rješenjima, aktiv-nosti sa rezultatima i utrošena sredstva sa ostvarenim promjenama. Time se izbjegava ad-hoc pristup projektima i osigurava da svaka aktiv-nost ima jasnu svrhu i mjerljiv doprinos ciljevima projekta.

Primjena PCM metodologije pomaže organizacijama, a posebno orga-nizacijama civilnog društva i LAG-ovima, da:

    - jasno identifikuju i definišu problem koji žele riješiti,

    - razumiju širi kontekst i potrebe zajednice,

    - povežu planirane aktivnosti sa konkretnim rezultatima i ciljevi-ma,

    - prate napredak projekta tokom njegove realizacije,

    - uče iz sprovedenih aktivnosti i unapređuju kvalitet budućih projekata.

U kontekstu LEADER/CLLD pristupa, PCM predstavlja operativni alat pomoću kojeg se strateški ciljevi lokalnog razvoja pretvaraju u konkretne projekte koji imaju mjerljiv i održiv efekat na zajednicu.

#### Faze projektnog ciklusa

Projektni ciklus se sastoji od pet međusobno povezanih faza. Svaka faza ima svoju ulogu i logički se nadovezuje na prethodnu, čineći zatvoren i ponovljiv proces.

INICIJALNA FAZA

Inicijalna faza predstavlja polaznu tačku svakog projekta. U ovoj fazi identifikuje se problem koji postoji u zajednici, analizira se njegov kon-tekst i razmatra opravdanost projektne intervencije. Posebno je važno da se problem posmatra iz perspektive lokalne zajednice, uz učešće rel-evantnih aktera.

    - Tokom inicijacije definišu se:

    - osnovni problemi i potrebe zajednice,

    - ciljne grupe,

    - opšti i specifični ciljevi,

    - potencijalni partneri i zainteresovane strane.

Kvalitetna inicijacija postavlja temelj za sve naredne faze projekta i značajno smanjuje rizik od pogrešno definisanih intervencija.

PLANIRANJE

Planiranje je ključna faza projektnog ciklusa i često odlučuje o uspjehu ili neuspjehu projekta. U ovoj fazi projektna ideja se razrađuje u jasan i strukturisan plan djelovanja.

##### Planiranje obuhvata:

    - detaljnu razradu projektnih aktivnosti,

    - definisanje vremenskog okvira realizacije,

13

izradu budžeta,

    - postavljanje indikatora uspjeha,

    - identifikaciju rizika i pretpostavki.

14

U LEADER/CLLD projektima, planiranje mora biti usklađeno sa loka-lnom razvojnom strategijom i principima participacije, kako bi projekat imao podršku zajednice i realne šanse za uspjeh.

SPROVOĐENJE

Tokom faze sprovođenja, planirane aktivnosti se realizuju u skladu sa projektom i odobrenim budžetom. Ova faza zahtijeva dobru organizaci-ju, jasnu podjelu odgovornosti i kontinuiranu komunikaciju između svih uključenih aktera.

##### Sprovođenje uključuje:

    - koordinaciju projektnog tima,

    - upravljanje ljudskim i finansijskim resursima,

    - komunikaciju sa partnerima i ciljnom grupom,

    - dokumentovanje realizovanih aktivnosti.

Uspješno sprovođenje zavisi od kvaliteta prethodnog planiranja, ali i od sposobnosti projektnog tima da reaguje na nepredviđene situacije.

PRAĆENJE I KONTROLA

Praćenje i kontrola predstavljaju kontinuirani proces koji traje tokom cijelog sprovođenja projekta. Njihova svrha je da obezbijede da se pro-jekat realizuje u skladu sa planom i da se pravovremeno uoče eventual-na odstupanja.

##### Praćenje omogućava:

    - poređenje planiranih i ostvarenih rezultata,

    - identifikaciju problema i kašnjenja,

    - donošenje korektivnih mjera,

    - racionalno upravljanje resursima.

U LEADER/CLLD projektima, praćenje ima dodatnu vrijednost jer omo-gućava stalno uključivanje zajednice i prilagođavanje aktivnosti stvar-nim potrebama na terenu.

ZATVARANJE I EVALUACIJA

Završna faza projektnog ciklusa obuhvata zatvaranje projekta, izvješta-vanje i evaluaciju postignutih rezultata. Evaluacija omogućava da se procijeni da li su ciljevi projekta ostvareni i kakav je stvarni uticaj pro-jekta na ciljnu grupu i širu zajednicu.

##### Tokom ove faze:

    - izrađuju se završni izvještaji,

    - analiziraju se postignuti rezultati i indikatori,

    - identifikuju se naučene lekcije i dobre prakse,

    - razmatra se održivost rezultata nakon završetka finansiranja.

Zatvaranje i evaluacija ne predstavljaju kraj procesa, već osnovu za novi ciklus planiranja i unapređenja budućih projekata.

# POGLAVLJE 4:

## ANALIZA PROBLEMA I POTREBA LOKALNE ZAJEDNICE

#### Zašto je analiza problema ključna za uspješan projekat

Svaki kvalitetan projekat mora započeti jasnim i realnim razumijevan-jem problema koji se želi riješiti. Analiza problema predstavlja temelj cijelog projektnog ciklusa, jer od njenog kvaliteta zavisi da li će projekat imati stvaran i dugoročan uticaj na lokalnu zajednicu.

15

U praksi, veliki broj projekata ne ostvaruje očekivane rezultate upravo zato što problem nije pravilno definisan. Često se dešava da projekti pokušavaju da rješavaju posljedice problema, umjesto njegovih uzroka, ili da se bave temama koje nijesu prioritetne za zajednicu. Takvi pro-jekti mogu biti tehnički dobro sprovedeni, ali bez stvarne promjene na terenu.

##### Analiza problema omogućava organizacijama i lokalnim akterima da:

    - prepoznaju stvarne izazove sa kojima se zajednica suočava,

    - razumiju uzroke i međusobne veze problema,

    - razlikuju prioritetne probleme od manje značajnih pitanja,

    - postave realne i dostižne ciljeve,

    - osmisle aktivnosti koje imaju dugoročan i održiv efekat.

U kontekstu LEADER/CLLD pristupa, analiza problema ima dodatni značaj jer predstavlja polaznu tačku za participativno planiranje loka-lnog razvoja. Ona mora odražavati stvarne potrebe zajednice, a ne iskl-jučivo percepcije pojedinaca ili institucija.

#### Šta je „dobro definisan problem“

Problem u projektnom smislu nije lični doživljaj, mišljenje ili pret-postavka, već stvarna i dokaziva situacija koja negativno utiče na kvalitet života u zajednici ili na funkcionisanje određene ciljne grupe. Dobro definisan problem je jasan, konkretan i razumljiv svim akterima uključenim u projekat.

Da bi se problem smatrao relevantnim i pogodnim za projektnu inter-venciju, mora ispunjavati sljedeće kriterijume:

    - Problem je stvaran i vidljiv – postoji u praksi i može se potvrditi kroz konkretne primjere, podatke, iskustva građana ili dostupne analize.

    - Problem pogađa veći dio zajednice ili posebno ranjivu grupu – ne odnosi se na pojedinačne slučajeve ili lične interese.

    - Problem je promjenjiv – zajednica može uticati na njegovo rješavanje kroz projekte, politike ili inicijative.

    - Problem predstavlja uzrok drugih problema – radi se o

„korijenu“, a ne samo o njegovim posljedicama.

16

Problem koči razvoj zajednice – ako se ne rješava, negativne posljedice se vremenom produbljuju.

Ovi kriterijumi pomažu organizacijama da izbjegnu fokusiranje na teme koje nijesu razvojno relevantne ili koje prevazilaze realne kapacitete jed-nog projekta.

#### Kako formulisati problem

U projektnom planiranju, problem se uvijek formuliše kao negativno stanje, bez navođenja rješenja. Na taj način se ostavlja prostor da se u narednim fazama definišu različite opcije i pristupi rješavanju problema.

##### Dobra formulacija problema treba jasno da odgovori na sljedeća pitanja:

    - ko ima problem (ciljna grupa),

    - u čemu se problem sastoji (šta ne funkcioniše),

    - zašto problem postoji (glavni uzroci),

##### kakve posljedice problem proizvodi.

Primjer formulacije problema: „Lokalni akteri u zajednici imaju nizak nivo znanja o mogućnostima lokalnog razvoja vođenog zajednicom, zbog nedostatka informacija i edukativnih aktivnosti, što dovodi do slabe participacije i ograničenog korišćenja dostupnih razvojnih meh-anizama.“

##### Ovakva formulacija:

    - jasno definiše ciljnu grupu,

    - opisuje negativno stanje,

    - nagovještava uzroke,

    - pokazuje posljedice problema.

Time se stvara čvrsta osnova za prelazak na definisanje ciljeva i projek-tnih aktivnosti u narednim fazama planiranja.

#### Participativni pristup u analizi problema

17

U LEADER/CLLD pristupu, analiza problema se ne radi isključivo „za stolom“ ili unutar jedne organizacije. Naprotiv, ona mora biti participa-tivna, što znači da uključuje različite aktere koji žive i djeluju u zajednici.

##### U participativnoj analizi problema učestvuju:

    - građani,

    - organizacije civilnog društva,

    - predstavnici lokalne samouprave,

    - preduzetnici i privredni subjekti,

    - druge relevantne institucije i inicijative.

##### Ovakav pristup omogućava da se problem sagleda iz više uglova i da se izbjegnu jednostrana tumačenja. Takođe, participativna analiza:

    - povećava kvalitet identifikovanih problema,

##### jača osjećaj vlasništva zajednice nad projektom,

    - povećava povjerenje između aktera,

    - značajno povećava vjerovatnoću uspješne implementacije.

Uloga LAG-a i organizacija civilnog društva u ovom procesu je posebno važna, jer oni mogu facilitirati dijalog, povezivati aktere i obezbijediti da glas različitih grupa bude uvažen.

# POGLAVLJE 5:

## ANALIZA INTERESNIH STRANA I  PARTICIPACIJA AKTERA

#### Šta su interesne strane

Interesne strane su svi pojedinci, grupe ili institucije koje imaju određe-ni interes, uticaj ili povezanost sa problemom koji se rješava ili sa projektom koji se planira i sprovodi. One mogu direktno učestvovati u projektu, ali i indirektno uticati na njegov uspjeh ili neuspjeh.

18

U projektnom kontekstu, interesne strane:

    - imaju interes u vezi sa problemom ili projektom,

    - mogu uticati na tok i rezultate projekta,

    - mogu biti pogođene promjenama koje projekat donosi.

19

##### Interesne strane se najčešće dijele na:

    - direktne interesne strane – krajnji korisnici projekta, ciljne grupe i učesnici u aktivnostima,

    - indirektne interesne strane – institucije, donosioci odluka, šira javnost, mediji i drugi akteri koji nijesu neposredni korisnici, ali imaju uticaj ili interes.

Prepoznavanje svih relevantnih interesnih strana predstavlja osnovu za kvalitetno planiranje i sprovođenje projekta.

#### Zašto je analiza interesnih strana važna

Analiza interesnih strana omogućava dublje razumijevanje društvenog i institucionalnog konteksta u kojem se projekat realizuje. Bez ove ana-lize, projekti se često fokusiraju isključivo na ciljnu grupu, zanemarujući aktere koji imaju moć da podrže ili blokiraju promjene.

##### Analiza interesnih strana pomaže da se:

    - identifikuju ključni akteri povezani sa problemom i projektom,

    - razumiju njihovi interesi, očekivanja i motivacija,

    - prepoznaju potencijalni saveznici, ali i potencijalni rizici i izvori otpora,

    - unaprijedi komunikacija i saradnja između različitih sektora.

U kontekstu LEADER/CLLD pristupa, analiza interesnih strana je poseb-no važna jer se razvoj zasniva na partnerstvu i zajedničkom donošenju odluka. Ignorisanje određenih aktera može dovesti do konflikata, nera-zumijevanja ili pasivnosti, što direktno ugrožava uspjeh projekta.

20

Koraci u analizi interesnih strana

Analiza interesnih strana se obično sprovodi kroz nekoliko jasno defini-sanih koraka, koji omogućavaju sistematičan pristup i bolju preglednost.

##### Identifikacija interesnih strana

Prvi korak je izrada liste svih aktera koji su na bilo koji način povezani sa problemom ili projektom. U ovoj fazi važno je razmišljati široko i uključiti:

  - predstavnike ciljne grupe,

  - organizacije civilnog društva,

  - lokalnu samoupravu i javne institucije,

  - privredne subjekte i preduzetnike,

  - obrazovne i kulturne institucije,

  - medije i neformalne grupe.

##### Klasifikacija interesnih strana

Nakon identifikacije, interesne strane se klasifikuju prema:

  - nivou interesa za projekat,

  - nivou uticaja koji imaju na projekat.

Ova klasifikacija omogućava razumijevanje koji akteri imaju moć da utiču na odluke i tok projekta, a koji su više zainteresovani za rezultate.

##### Analiza potreba i očekivanja

U ovom koraku se analizira:

  - šta interesne strane očekuju od projekta,

  - kakvi su njihovi interesi i ciljevi,

  - koje prepreke ili otpori mogu postojati,

  - na koji način se mogu motivisati za aktivno učešće.

21

Razumijevanje ovih aspekata omogućava prilagođavanje projektnih ak-tivnosti i komunikacije.

22

Prioritizacija interesnih strana

Na osnovu prethodnih koraka, vrši se prioritizacija interesnih strana, pri čemu se posebna pažnja posvećuje akterima:

  - sa visokim uticajem i visokim interesom,

  - čije je učešće ključno za uspjeh projekta,

  - koji mogu biti nosioci promjena ili potencijalni kočničari procesa.

#### Uloga participacije u projektnom ciklusu

Participacija interesnih strana predstavlja jedan od osnovnih principa projektnog ciklusa, posebno u LEADER/CLLD projektima. Ona podra-zumijeva aktivno uključivanje relevantnih aktera u sve faze projekta – od planiranja, preko sprovođenja, do praćenja i evaluacije.

##### Participacija interesnih strana:

    - povećava kvalitet planiranja jer uključuje različite perspektive,

    - smanjuje rizik od konflikata i otpora,

    - doprinosi održivosti rezultata nakon završetka projekta,

    - jača povjerenje i saradnju između aktera.

U LEADER/CLLD kontekstu, participacija nije dodatna vrijednost ili opcija, već osnovni princip rada. Uloga LAG-a i organizacija civilnog društva je da obezbijede prostor za dijalog, facilitiraju procese i osigu-raju da različiti glasovi budu uvaženi.

# POGLAVLJE 6:

## OD PROBLEMA DO CILJEVA – DRVO PROBLEMA I DRVO CILJEVA

#### Drvo problema

Drvo problema je jedan od osnovnih analitičkih alata u projektnom plan-iranju, koji omogućava struktuisano sagledavanje problema sa kojima

da ne ostanu na opštem opisu problema, već da jasno identifikuju uz-roke i posljedice i njihove međusobne veze.

##### Drvo problema grafički prikazuje:

    - centralni problem – osnovno negativno stanje koje se želi promijeniti,

    - uzroke problema – faktore koji dovode do nastanka problema,

    - posljedice problema – negativne efekte koje problem proizvodi na zajednicu.

U praksi se centralni problem postavlja u sredinu, uzroci se nalaze is-pod, dok se posljedice postavljaju iznad, čime se dobija vizuelna struk-tura nalik drvetu. Ovakav prikaz omogućava lakše razumijevanje kom-pleksnih situacija i pomaže da se identifikuju prioritetni uzroci na koje projekat može uticati.

Važno je naglasiti da drvo problema ne služi za traženje rješenja, već isključivo za analizu postojećeg stanja. Ono predstavlja rezultat zajed-ničkog razmišljanja i diskusije aktera uključenih u proces, te je posebno efikasno kada se izrađuje kroz participativne radionice u okviru LAG-a ili lokalnih inicijativa.

#### Drvo ciljeva

Drvo ciljeva nastaje direktnom transformacijom drveta problema i pred-stavlja sljedeći logičan korak u projektnom planiranju. Dok drvo prob-lema opisuje negativna stanja, drvo ciljeva prikazuje željenu buduću situaciju koju projekat nastoji da ostvari.

##### Transformacija se vrši na sljedeći način:

    - negativna stanja se pretvaraju u pozitivna (problem → cilj),

##### uzroci problema postaju sredstva ili intervencije,

23

posljedice problema postaju željeni efekti i koristi.

dugoročne efekte projekta.

Na taj način, centralni problem iz drveta problema postaje centralni cilj, dok se uzroci pretvaraju u konkretne ciljeve nižeg nivoa, a posljedice u

24

Drvo ciljeva omogućava:

    - jasno definisanje hijerarhije ciljeva,

    - razlikovanje opštih i specifičnih ciljeva,

    - sagledavanje logičkih veza između ciljeva,

    - lakše planiranje projektnih intervencija.

U LEADER/CLLD kontekstu, drvo ciljeva je posebno važno jer pomaže da se lokalni razvojni prioriteti pretoče u realne i ostvarive projektne ciljeve, usklađene sa lokalnom razvojnom strategijom.

#### Veza između ciljeva i aktivnosti

Nakon izrade drveta ciljeva, sljedeći korak je povezivanje definisanih ciljeva sa konkretnim projektnim aktivnostima. Ova faza predstavlja kl-jučni prelaz iz analize u praktičnu realizaciju projekta.

##### Da bi ciljevi bili osnova za kvalitetno planiranje, oni moraju biti:

    - realni – dostižni u okviru trajanja i resursa projekta,

    - mjerljivi – praćeni jasnim indikatorima uspjeha,

    - usklađeni sa potrebama zajednice – zasnovani na prethodnoj analizi problema,

    - povezani sa dostupnim resursima – ljudskim, finansijskim i organizacionim.

Svaki specifični cilj treba da ima jasno definisane aktivnosti koje direkt-no doprinose njegovom ostvarivanju. Na taj način se izbjegava situacija u kojoj se aktivnosti sprovode bez jasne veze sa ciljevima ili obrnuto – ciljevi ostaju deklarativni bez konkretnih koraka za njihovu realizaciju.

Ova faza predstavlja most između analize i projektnog ciklusa me-nadžmenta (PCM) i direktno vodi ka izradi logičkog okvira projekta, gdje se ciljevi, rezultati, aktivnosti i indikatori sistematizuju u jedinstvenu strukturu.

# POGLAVLJE 7:

## LOGIČKI OKVIR PROJEKTA

#### Šta je logički okvir i zašto se koristi

Logički okvir (Logical Framework, Logframe) predstavlja standardni alat za planiranje, sprovođenje, praćenje i evaluaciju projekata, poseb-no u okviru EU fondova i drugih međunarodnih donatorskih programa. Njegova osnovna svrha je da na jednom mjestu, na jasan i pregledan način, prikaže cjelokupnu logiku projekta – od identifikovanih problema i definisanih ciljeva, preko planiranih aktivnosti, do očekivanih rezultata i dugoročnog uticaja.

Logički okvir nije samo administrativni zahtjev donatora, već suštinski alat za upravljanje projektom. On pomaže projektnom timu da ostane fokusiran na ciljeve, da prati napredak i da pravovremeno reaguje uko-liko dođe do odstupanja od plana.

##### Korišćenjem logičkog okvira jasno se odgovara na četiri ključna pi-tanja:

    - Šta projekat želi da promijeni? (problem i ciljevi)

    - Kako će se ta promjena ostvariti? (aktivnosti i rezultati)

    - Kako ćemo mjeriti uspjeh? (indikatori)

    - Koji spoljašnji faktori mogu uticati na uspjeh projek-ta? (pretpostavke i rizici)

U praksi, logički okvir predstavlja „mapu projekta“ koja služi kao referentni dokument tokom cijelog trajanja projekta – kako za projektni tim, tako i za donatore i druge zainteresovane strane.

#### Struktura logičkog okvira

25

Logički okvir se najčešće prikazuje u formi tabele koja jasno prikazu-je hijerarhiju ciljeva i logičku povezanost između problema, aktivnosti i rezultata. Ova struktura omogućava da se projekat sagleda kao cjelina, ali i da se razumije doprinos svakog pojedinačnog elementa.

##### Logički okvir sadrži četiri osnovna nivoa:

- Opšti cilj

Opšti cilj predstavlja dugoročnu promjenu kojoj projekat doprinosi. On se odnosi na širi društveni, ekonomski ili razvojni kontekst i obično prevazilazi trajanje samog projekta. Projekat ne može samostalno ostvariti opšti cilj, ali mu kroz svoje rezultate doprinosi.

##### Specifični cilj (svrha projekta)

Specifični cilj opisuje konkretnu promjenu koja se očekuje kao direktan rezultat projekta i koja treba da bude ostvariva tokom trajanja projekta. Ovaj cilj predstavlja centralnu tačku logičkog okvira i direktno je povezan sa identifikovanim problemom.

##### Rezultati (outputs)

Rezultati su konkretni i mjerljivi ishodi koji nastaju sprovođenjem projektnih aktivnosti. Oni predstavljaju ono što projekat „isporučuje“ – npr. obučene osobe, izrađene analize, uspostavljene strukture ili nove usluge.

##### Aktivnosti

Aktivnosti su skup konkretnih zadataka i koraka koji se sprovode kako bi se ostvarili planirani rezultati. One predstavljaju operativni dio projekta i moraju biti jasno povezane sa rezultatima i ciljevima.

Ovakva hijerarhija omogućava jasnu i logičnu vezu između onoga što se radi (aktivnosti) i onoga što se želi postići (ciljevi).

#### Indikatori uspjeha

Indikatori uspjeha su mjerljivi pokazatelji koji omogućavaju praćenje napretka projekta i procjenu stepena ostvarenja ciljeva i rezultata. Bez jasno definisanih indikatora, nije moguće objektivno procijeniti da li je projekat bio uspješan.

##### Dobro definisani indikatori treba da budu:

    - realni – ostvarivi u okviru trajanja projekta,

    - vremenski određeni – vezani za određeni vremenski period.

##### Indikatori se definišu za:

    - opšti cilj (uticaj),

    - specifični cilj (promjena),

    - rezultate (konkretni ishodi).

Oni predstavljaju osnovu za praćenje, izvještavanje i evaluaciju, te omogućavaju transparentno prikazivanje postignutih rezultata dona-torima i zajednici.

#### Pretpostavke u logičkom okviru

Pretpostavke su spoljašnji faktori i okolnosti koji nijesu pod direktnom kontrolom projekta, ali moraju biti ispunjeni da bi se ostvarila logička veza između aktivnosti, rezultata i ciljeva. One pomažu u razumijevanju šireg konteksta u kojem se projekat sprovodi.

##### Primjeri pretpostavki mogu uključivati:

    - stabilan institucionalni i politički okvir,

    - zainteresovanost ciljnih grupa,

    - kontinuiranu podršku relevantnih institucija,

    - odsustvo nepredviđenih kriza.

##### Identifikovanje pretpostavki omogućava:

    - realnije planiranje projekta,

    - bolje upravljanje rizicima,

27

pravovremeno prepoznavanje faktora koji mogu ugroziti uspjeh projekta.

U kombinaciji sa analizom rizika, pretpostavke pomažu projektnom timu da bude spreman na promjene i prilagođavanja tokom sprovođen-ja projekta.

# POGLAVLJE 8:

## PLANIRANJE AKTIVNOSTI, INDIKATORA I RESURSA

#### Planiranje aktivnosti

Planiranje aktivnosti predstavlja fazu u kojoj se projektni ciljevi i rezulta-ti, definisani kroz logički okvir, pretvaraju u konkretan plan rada. Cilj ove faze je da se jasno definiše šta će se raditi, kada, ko je odgovoran i kakvi se rezultati očekuju od svake aktivnosti.

Svaka projektna aktivnost treba da bude jasno definisana i da sadrži:

    - jasan i precizan opis aktivnosti,

    - definisan vremenski okvir realizacije,

    - nosioce aktivnosti i odgovorne osobe,

    - očekivane ishode i rezultate.

Dobro planirane aktivnosti omogućavaju bolju koordinaciju projekt-nog tima, lakše praćenje napretka i pravovremeno reagovanje u sluča-ju odstupanja. U praksi se često koristi akcionI plan ili vremenski plan (npr. Gantt dijagram), koji omogućava pregled svih aktivnosti tokom trajanja projekta i njihovih međusobnih zavisnosti.

U LEADER/CLLD projektima, planiranje aktivnosti treba da bude usk-lađeno sa lokalnom razvojnom strategijom i da podrazumijeva učešće relevantnih aktera, posebno kada se radi o aktivnostima koje direktno utiču na lokalnu zajednicu.

#### Planiranje indikatora

Indikatori se ne definišu naknadno, već istovremeno sa planiranjem aktivnosti i rezultata. Njihova svrha je da omoguće praćenje napretka projekta i procjenu da li aktivnosti dovode do željenih promjena.

28

Dobro definisani indikatori omogućavaju:

    - objektivno praćenje realizacije projekta,

    - jasno izvještavanje prema donatorima,

    - procjenu uspješnosti projektnih intervencija,

    - donošenje odluka o eventualnim korektivnim mjerama.

##### Indikatori mogu biti:

    - kvantitativni – izraženi brojevima (npr. broj realizovanih radionica, broj učesnika, broj izrađenih dokumenata),

    - kvalitativni – izražavaju promjene u znanju, stavovima, ponašanju ili nivou zadovoljstva korisnika.

U praksi, kombinovanje kvantitativnih i kvalitativnih indikatora omo-gućava potpuniju sliku o efektima projekta, posebno u projektima lo-kalnog razvoja i rada sa zajednicom.

#### Planiranje resursa

Planiranje resursa obuhvata identifikaciju i raspodjelu svih sredstava potrebnih za uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti. Ova faza omo-gućava da se projektni ciljevi usklade sa realnim mogućnostima orga-nizacije i dostupnim sredstvima.

##### Planiranje resursa uključuje:

    - ljudske resurse – članove projektnog tima, partnere, volontere i njihove uloge,

    - finansijske resurse – budžet projekta i izvore finansiranja,

    - materijalne resurse – opremu, prostor, materijale i logistiku,

    - vremenske resurse – raspoloživo vrijeme za realizaciju aktivnosti.

29

Realno planiranje resursa je ključno za izbjegavanje kašnjenja, preop-terećenja tima i finansijskih problema tokom sprovođenja projekta. Posebno u LEADER/CLLD projektima, gdje su resursi često ograničeni, važno je pažljivo uskladiti obim aktivnosti sa raspoloživim kapacitetima.

30

# POGLAVLJE 9:

## RIZICI, PRETPOSTAVKE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

#### Razlika između rizika i pretpostavki

U projektnom planiranju i upravljanju važno je jasno razlikova-ti rizike i pretpostavke, jer oba pojma utiču na uspješnost projekta, ali imaju različitu ulogu u planiranju.

Rizici su potencijalni događaji ili okolnosti koje mogu negativno uticati na realizaciju projekta, ostvarenje rezultata ili postizanje ciljeva. Oni predstavljaju nešto što se može dogoditi u budućnosti i što, ukoliko se ostvari, može ugroziti projekat.

Pretpostavke su spoljašnji uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi projekat mogao da se realizuje prema planu i da bi aktivnosti dovele do očekivanih rezultata. Pretpostavke nijesu pod direktnom kontrolom projektnog tima, ali se podrazumijevaju kao dio okruženja u kojem se projekat sprovodi.

##### Razlikovanje ova dva pojma pomaže projektnom timu da:

- realnije sagleda okruženje u kojem se projekat sprovodi,

- identifikuje faktore koji mogu ugroziti uspjeh projekta,

- pravovremeno planira mjere za reagovanje na nepredviđene situacije.

U LEADER/CLLD projektima, gdje su u proces uključeni brojni akteri i gdje je kontekst često promjenjiv, razumijevanje rizika i pretpostavki ima posebno važnu ulogu.

#### Identifikacija i analiza rizika

31

Identifikacija rizika predstavlja proces prepoznavanja svih potencijalnih faktora koji bi mogli negativno uticati na projekat. Ovaj proces se na-jčešće sprovodi u fazi planiranja, ali se ne završava njenim okončanjem – rizici se prate tokom cijelog trajanja projekta.

U lokalnim razvojnim projektima, a posebno u LEADER/CLLD kon-tekstu, najčešći rizici odnose se na:

- uspostavljanje jasnih procedura i odgovornosti.

nisku participaciju lokalnih aktera i ciljnih grupa,

    - promjene u lokalnom političkom ili institucionalnom kontekstu,

    - nedostatak organizacionih i ljudskih kapaciteta,

    - ograničene ili nepredviđene finansijske resurse,

    - nedovoljnu koordinaciju između partnera. Nakon identifikacije, svaki rizik se analizira u odnosu na:

    - vjerovatnoću da će se desiti,

    - potencijalni uticaj na projekat.

Ova analiza omogućava projektnom timu da razlikuje kritične rizike od onih koji imaju manji uticaj i da se fokusira na one koji mogu ozbiljno ugroziti ostvarenje ciljeva.

#### Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima predstavlja planski i kontinuirani proces kojim se nastoji smanjiti vjerovatnoća nastanka rizika ili ublažiti njihove nega-tivne posljedice. Važno je naglasiti da cilj upravljanja rizicima nije pot-puno uklanjanje rizika, već njihovo svjesno i odgovorno upravljanje.

Upravljanje rizicima podrazumijeva:

    - procjenu vjerovatnoće i uticaja rizika,

    - definisanje mjera za ublažavanje ili prevenciju,

    - kontinuirano praćenje i ažuriranje rizika tokom sprovođenja projekta.

Mjere za ublažavanje rizika mogu uključivati:

32

dodatne komunikacione i participativne aktivnosti,

    - jačanje kapaciteta projektnog tima,

    - prilagođavanje plana aktivnosti,

- unaprijedile sopstveni rad.

U LEADER/CLLD projektima, aktivno upravljanje rizicima doprinosi većoj fleksibilnosti projekta i omogućava pravovremeno reagovanje na promjene u lokalnom okruženju.

POGLAVLJE 10:	 ISTRAŽIVANJE I ANALIZA U RADU  ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

#### Zašto je istraživanje važno za lokalni razvoj

Istraživanje predstavlja temelj za donošenje kvalitetnih odluka u loka-lnom razvoju. Bez relevantnih podataka i analiza, projekti i zagovaračke inicijative se često zasnivaju na pretpostavkama, ličnim utiscima ili par-cijalnim informacijama. Takav pristup može dovesti do pogrešno defini-sanih problema, neadekvatnih rješenja i slabog uticaja.

##### U kontekstu LEADER/CLLD pristupa, istraživanje omogućava:

    - bolje razumijevanje lokalnog konteksta,

    - identifikaciju stvarnih potreba zajednice,

    - argumentovano zagovaranje promjena,

    - jačanje kredibiliteta organizacija civilnog društva.

Istraživanje ne mora uvijek biti složeno ili skupo. I manja, dobro osmišljena istraživanja mogu dati vrijedne uvide za planiranje projekata i politika.

#### Definisanje svrhe i ciljeva istraživanja

##### Prvi korak u svakom istraživanju jeste jasno definisanje njegove svrhe. Organizacije civilnog društva sprovode istraživanja kako bi:

    - stekle nova znanja o određenom problemu,

33

provjerile pretpostavke,

    - mjerile promjene u zajednici,

    - informisale donosioca odluka i javnost,

34

Ciljevi istraživanja moraju biti jasno povezani sa potrebama organizacije i zajednice, kao i sa širim razvojnim ili zagovaračkim ciljevima.

#### Istraživačka pitanja

Istraživačka pitanja usmjeravaju čitav proces istraživanja. Ona određuju:

    - koje podatke prikupljamo,

    - na koji način,

    - kako ćemo ih analizirati. U praksi se često koriste:

    - deskriptivna pitanja (šta, ko, gdje, kada),

    - analitička pitanja (kako i zašto).

Dobro postavljena istraživačka pitanja olakšavaju izbor metode i dopri-nose kvalitetnijim rezultatima.

# POGLAVLJE 11:

## DESK ISTRAŽIVANJE I KOMPARATIVNA ANALIZA

##### Šta je desk istraživanje

Desk istraživanje (sekundarno istraživanje) podrazumijeva prikupljanje i analizu već postojećih podataka i dokumenata, bez direktnog kon-takta sa ispitanicima. Ono predstavlja jedan od najčešće korišćenih is-traživačkih pristupa u radu organizacija civilnog društva, posebno u fazi pripreme projekata, strategija i zagovaračkih inicijativa.

##### Izvori za desk istraživanje mogu uključivati:

    - strateške i planske dokumente na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou,

    - zakone, podzakonske akte i javne politike,

    - statističke podatke i baze podataka,

    - izvještaje institucija, međunarodnih organizacija i OCD,

    - prethodna istraživanja, studije i evaluacije projekata.

Desk istraživanje je često prvi korak u analizi određenog problema, jer omogućava sagledavanje šireg konteksta, postojećih trendova i insti-tucionalnog okvira, bez značajnih finansijskih i vremenskih troškova. Ono pomaže organizacijama da razumiju šta je već poznato o određenoj temi i da izbjegnu dupliranje već postojećih analiza.

#### Prednosti desk istraživanja

Desk istraživanje ima brojne prednosti, zbog kojih je posebno pogodno za organizacije civilnog društva sa ograničenim resursima i kapaciteti-ma.

##### Njegove ključne prednosti uključuju:

    - dostupnost velikog broja podataka iz različitih izvora,

    - mogućnost poređenja kroz vrijeme, korišćenjem statističkih i istorijskih podataka,

    - jednostavnu i brzu primjenu u poređenju sa terenskim istraživanjima,

    - minimalan uticaj na ispitanike, jer ne zahtijeva direktno ukl-jučivanje građana.

Pored toga, desk istraživanje omogućava organizacijama da izgrade argumentovanu osnovu za svoje projektne prijedloge, analize i zagovaračke poruke. Međutim, važno je imati u vidu da kvalitet desk istraživanja zavisi od kredibiliteta i relevantnosti korišćenih izvora, kao i od sposobnosti istraživača da kritički sagleda dostupne informacije.

#### Komparativna analiza

35

Komparativna analiza predstavlja metod koji omogućava poređenje različitih pristupa, politika, praksi ili rezultata u cilju identifikovanja sličnosti, razlika i potencijalnih dobrih praksi. Ona se često koristi kao nadogradnja desk istraživanja, jer se zasniva na već postojećim podacima i dokumentima.

##### Komparativna analiza može obuhvatiti poređenje:

    - javnih politika i zakonskih rješenja,

    - modela upravljanja i organizacionih struktura,

    - razvojnih strategija i intervencija,

    - rezultata projekata u različitim sredinama.

##### Kroz poređenje iskustava drugih zajednica, regiona ili zemalja, orga-nizacije civilnog društva mogu:

    - identifikovati dobre prakse,

    - prepoznati potencijalne greške i izazove,

    - prilagoditi uspješne modele lokalnom kontekstu.

U LEADER/CLLD pristupu, komparativna analiza ima posebno važnu ulogu, jer omogućava učenje iz iskustava drugih LAG-ova i lokalnih zajednica, kao i prilagođavanje provjerenih rješenja specifičnim loka-lnim potrebama.

# POGLAVLJE 12:

### JAVNO ZAGOVARANJE I UTICAJ NA JAVNE POLITIKE

#### Šta je javno zagovaranje

Javno zagovaranje predstavlja planski, dugoročan i strateški pro-ces kojim organizacije civilnog društva, neformalne inicijative i drugi akteri nastoje da utiču na donošenje, izmjenu ili primjenu javnih politika, odluka i praksi u interesu zajednice ili određene ciljne grupe.

36

Za razliku od projektnih aktivnosti koje često imaju ograničen vremens-ki okvir, javno zagovaranje ima za cilj sistemske i trajne promjene. Ono se zasniva na dokazima, analizi i aktivnom uključivanju javnosti u pro-cese donošenja odluka.

##### Važno je razlikovati nekoliko povezanih, ali različitih pojmova:

    - javno zagovaranje – djelovanje u javnom interesu, usmjereno ka promjeni politika i praksi,

    - lobiranje – direktan i ciljani uticaj na donosioce odluka,

    - kampanje – skup koordinisanih aktivnosti usmjerenih ka podizanju svijesti i stvaranju pritiska za promjenu.

U LEADER/CLLD kontekstu, javno zagovaranje omogućava da se iskustva i potrebe lokalnih zajednica prevedu u konkretne javne poli-tike na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou.

#### Ciljevi javnog zagovaranja

Ciljevi javnog zagovaranja moraju biti jasno definisani i realno postavl-jeni, kako bi zagovarački proces imao smisao i mjerljive rezultate. Ne-jasni ili preširoko definisani ciljevi često dovode do rasipanja resursa i slabe efikasnosti.

##### Dobro postavljeni ciljevi zagovaranja treba da budu:

    - jasni – precizno definisani i razumljivi,

    - realni – ostvarivi u datom kontekstu,

    - vremenski ograničeni – sa jasno definisanim rokovima,

    - zasnovani na dokazima – utemeljeni na istraživanjima i analizama.

##### Primjeri ciljeva javnog zagovaranja mogu uključivati:

    - izmjenu ili donošenje lokalne odluke ili pravilnika,

    - uvođenje nove mjere, programa ili usluge,

    - povećanje ili preraspodjelu budžetskih izdvajanja,

    - unapređenje primjene postojećih politika i zakona.

37

Jasno definisani ciljevi omogućavaju lakše planiranje aktivnosti, praćen-je napretka i evaluaciju uspješnosti zagovaračkog procesa.

38

#### Ciljne grupe zagovaranja

U zagovaračkom procesu neophodno je jasno identifikovati ciljne grupe prema kojima se aktivnosti usmjeravaju. Ne obraćaju se sve poruke svima – različite grupe zahtijevaju različite pristupe.

##### Najčešće se razlikuju:

- primarne ciljne grupe – donosioci odluka (lokalne vlasti, odbornici, ministarstva, javne institucije),

- sekundarne ciljne grupe – mediji, šira javnost, stručna javnost, saveznici i partneri.

##### Identifikacija ciljnih grupa omogućava:

- prilagođavanje poruka i argumenata,

- izbor odgovarajućih kanala komunikacije,

- efikasnije korišćenje resursa.

U LEADER/CLLD pristupu, važno je uključiti i lokalne aktere i građane, jer njihova podrška može značajno ojačati zagovaračku poziciju.

#### Alati i metode zagovaranja

Javno zagovaranje koristi širok spektar alata i metoda, koji se biraju u zavisnosti od ciljeva, ciljnih grupa i konteksta u kojem se djeluje. Na-jčešće korišćeni alati uključuju:

    - sastanke i konsultacije sa donosiocima odluka,

    - učešće u javnim raspravama i savjetovanjima,

    - medijske kampanje i javne događaje,

    - izradu analiza, preporuka i dokumenata sa preporukama za javne politike

39

umrežavanje, koalicije i partnerstva.

Efikasno zagovaranje zahtijeva dosljednost, strpljenje i koordinaci-ju različitih aktivnosti. Rijetko daje trenutne rezultate, ali dugoročno može dovesti do značajnih i trajnih promjena.

# POGLAVLJE 13:

### IZVJEŠTAVANJE U PROJEKTNOM CIKLUSU

#### Uloga projektnog izvještavanja

Projektno izvještavanje predstavlja ključni dio upravljanja projektom i jedan je od osnovnih mehanizama odgovornosti prema donatorima, partnerima i ciljnoj zajednici. Njegova uloga ne svodi se samo na administrativnu obavezu, već ima i snažnu razvojnu i upravljačku funkciju.

##### Kroz izvještavanje, organizacije civilnog društva imaju priliku da:

    - sagledaju sopstveni rad i način sprovođenja aktivnosti,

    - procijene da li su ciljevi i rezultati ostvareni,

    - identifikuju uspjehe, izazove i slabosti,

    - izvuku pouke za buduće projekte i inicijative.

##### U kontekstu EU i LEADER/CLLD projekata, projektno izvještavanje ima dodatni značaj jer omogućava:

    - praćenje ostvarenja ciljeva i planiranih rezultata,

    - dokazivanje stvarnog uticaja i promjena u zajednici,

    - transparentno i odgovorno upravljanje javnim sredstvima,

    - izgradnju povjerenja sa donatorima, institucijama i lokalnom zajednicom.

Kvalitetno izvještavanje doprinosi jačanju kredibiliteta organizacije i njenoj dugoročnoj održivosti.

#### Vrste projektnih izvještaja

U projektnom ciklusu najčešće se koriste dvije osnovne vrste izvještaja, koje imaju različitu svrhu i vremenski okvir.

40

PERIODIČNI IZVJEŠTAJI

Periodični (međufazni) izvještaji se podnose tokom trajanja projekta i služe za praćenje napretka u realizaciji aktivnosti i postizanju rezultata.

##### Njihova svrha je da donatorima i projektnom timu pruže uvid u:

    - stepen realizacije planiranih aktivnosti,

    - eventualna odstupanja od plana,

    - potrebu za korektivnim mjerama.

ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ

Završni izvještaj daje cjelovit pregled projekta nakon njegovog završet-ka. On sumira sve aktivnosti, rezultate i postignute promjene, te pred-stavlja osnov za konačnu evaluaciju projekta.

Bez obzira na vrstu, svaki projektni izvještaj se obično sastoji od:

    - narativnog dijela,

    - finansijskog dijela,

    - prateće dokumentacije (dokaza).

#### Narativni izvještaj

Narativni izvještaj predstavlja kvalitativni opis projekta i njegovih efekata. Njegov cilj nije da nabroji sve sprovedene aktivnosti, već da objasni šta je projekat promijenio i na koji način.

##### Narativni izvještaj obično opisuje:

    - koje su aktivnosti sprovedene i u kom obimu,

    - koji su konkretni rezultati ostvareni,

    - kakve su promjene nastale kod ciljnih grupa i u zajednici,

    - koji su izazovi i prepreke uočeni tokom realizacije,

    - kako su ti izazovi prevaziđeni.

41

Dobar narativni izvještaj fokusira se na rezultate, ishode i uticaj, a ne samo na tehnički opis aktivnosti. Sve tvrdnje i zaključci treba da budu potkrijepljeni dokazima, kao što su podaci, primjeri iz prakse, izjave ko-risnika ili evaluacioni nalazi.

- pravovremeno uoče i reaguju na odstupanja,

Finansijski izvještaj

Finansijski izvještaj prikazuje način upravljanja projektnim sredstvima i predstavlja osnovu za provjeru finansijske odgovornosti organizacije.

##### Finansijski izvještaj obuhvata:

    - planirani budžet projekta,

    - stvarno utrošena sredstva po budžetskim linijama,

    - eventualna odstupanja i njihovo obrazloženje.

##### Ključno je da finansijski izvještaj bude:

    - jasan i pregledan,

    - u skladu sa odobrenim budžetom,

    - potkrijepljen validnom finansijskom dokumentacijom.

Posebno je važno da postoji dosljednost između narativnog i finansijsk-og dijela izvještaja – sprovedene aktivnosti opisane u narativnom dijelu moraju imati odgovarajuće finansijske stavke u budžetu. Nedosljednosti između ova dva dijela često su razlog za neprihvatanje izvještaja od strane donatora.

# POGLAVLJE 14:

### FINANSIJSKO UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

#### Osnovna logika finansijskog upravljanja

Finansijsko upravljanje projektima podrazumijeva plansko, odgovorno i transparentno korišćenje sredstava povjerenih organizaciji od strane donatora, partnera ili javnih institucija. U projektnom kontekstu, finan-sijski menadžment nije samo tehnička ili administrativna funkcija, već i pokazatelj kapaciteta, pouzdanosti i profesionalnosti organizacije.

42

Dobro finansijsko upravljanje omogućava organizacijama da:

    - imaju stalnu kontrolu nad troškovima i budžetom,

- biti potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom.

izbjegnu finansijske korekcije, sankcije ili povraćaj sredstava,

    - osiguraju održivost projektnih aktivnosti.

U EU i LEADER/CLLD projektima, gdje su pravila jasno definisana i kontrole česte, kvalitetno finansijsko upravljanje predstavlja jedan od ključnih faktora uspješne realizacije projekta.

#### Budžet projekta

Budžet projekta predstavlja finansijski plan koji prati logiku projektnih aktivnosti i ciljeva. On mora biti realan, jasan i u potpunosti usklađen sa planiranim aktivnostima i pravilima donatora.

##### Dobar projektni budžet treba da bude:

    - realan – zasnovan na stvarnim troškovima i tržišnim cijenama,

    - usklađen sa aktivnostima – svaka budžetska stavka mora imati jasnu vezu sa projektnom aktivnošću,

    - u skladu sa pravilima donatora – poštujući ograničenja i zahtjeve programa finansiranja.

Budžet nije fleksibilan dokument koji se može proizvoljno mijenjati. Svako značajno odstupanje, preraspodjela sredstava ili izmjena budžeta mora biti prethodno odobrena od strane donatora, u skladu sa ugovo-rnim obavezama.

#### Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi

Razlikovanje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova predstavlja osnovu finansijskog upravljanja projektima. Trošak se smatra prihvatljivim samo ukoliko ispunjava sve definisane uslove.

##### Prihvatljiv trošak mora:

43

biti direktno povezan sa projektnim aktivnostima,

    - nastati tokom trajanja projekta,

##### biti predviđen odobrenim budžetom,

- upoređuje planirano i ostvareno stanje,

Neprihvatljivi troškovi, kao što su troškovi koji nijesu povezani sa pro-jektom ili nijesu u skladu sa pravilima donatora, mogu dovesti do fi-nansijskih korekcija, smanjenja grant sredstava ili povraćaja već is-plaćenih sredstava, čime se ugrožava čitav projekat.

#### Dokumentacija i kontrola

Uredna i potpuna dokumentacija predstavlja ključni dokaz opravdano-sti troškova i osnovnu zaštitu organizacije tokom kontrola i revizija. Svaki trošak mora imati jasnu i nedvosmislenu dokumentaciju koja pokazuje njegovu opravdanost.

##### Za svaki trošak neophodno je imati:

    - dokaz da je trošak nastao (ugovor, račun, faktura),

    - dokaz da je trošak plaćen (izvod iz banke, potvrda o uplati),

    - jasnu vezu sa projektnom aktivnošću (opis aktivnosti, izvještaj, evidencija).

Kontrole i revizije su sastavni dio projektnog ciklusa, posebno u projek-tima finansiranim iz javnih i EU fondova. Organizacije koje vode urednu dokumentaciju i primjenjuju jasne finansijske procedure znatno lakše prolaze kroz ove procese i smanjuju rizik od finansijskih sankcija.

# POGLAVLJE 15:

### PRAĆENJE, EVALUACIJA I UČENJE

#### Praćenje projekta

44

Praćenje projekta (monitoring) predstavlja kontinuiran i sistemats-ki proces kojim se prati napredak realizacije projekta u odnosu na planirane ciljeve, rezultate i aktivnosti. Njegova osnovna svrha je da omogući pravovremeno uočavanje problema, kašnjenja ili odstupanja od plana, kako bi se projekat mogao prilagoditi u hodu.

##### Praćenje omogućava projektnom timu da:

    - prati realizaciju aktivnosti i ostvarenje rezultata,

    - identifikuje operativne i organizacione izazove,

    - donosi korektivne mjere tokom sprovođenja projekta.

U praksi, praćenje se zasniva na indikatorima definisanim u logičkom okviru i planu aktivnosti. U LEADER/CLLD projektima, monitoring čes-to uključuje i povratne informacije od lokalnih aktera i korisnika, čime se dodatno jača participativni karakter projekta.

#### Evaluacija projekta

Evaluacija projekta predstavlja periodičnu ili završnu proc-jenu vrijednosti, kvaliteta i efekata projekta. Za razliku od praćenja, koje se sprovodi kontinuirano, evaluacija se obično radi u određenim fazama ili po završetku projekta.

##### Evaluacija se sprovodi kako bi se procijenila:

    - efikasnost projekta – da li su ciljevi ostvareni uz optimalno korišćenje resursa,

    - relevantnost aktivnosti – da li su aktivnosti odgovarale stvarnim potrebama zajednice,

    - uticaj na ciljnu zajednicu – kakve su promjene nastale kao rezultat projekta,

    - održivost rezultata – da li će rezultati trajati i nakon završetka finansiranja.

##### Evaluacija može biti:

    - interna – sprovodi je sama organizacija ili projektni tim,

    - eksterna – sprovode je nezavisni evaluatori.

45

Bez obzira na vrstu, evaluacija predstavlja važan alat za objektivno sa-gledavanje uspješnosti projekta i njegovih efekata.

lokalni razvoj treba da bude proces, a ne jednokratna aktivnost. Zbog

Učenje i unapređenje

Praćenje i evaluacija nemaju svrhu same po sebi ukoliko se njihovi re-zultati ne koriste za učenje i unapređenje rada organizacije. Organizaci-je koje sistematski analiziraju sopstvena iskustva i rezultate imaju veće šanse za dugoročni razvoj i održivost.

##### Rezultati praćenja i evaluacije treba da se koriste za:

    - unapređenje tekućih i budućih aktivnosti,

    - planiranje novih projekata i inicijativa,

    - jačanje organizacionih i upravljačkih kapaciteta,

    - unapređenje saradnje sa partnerima i zajednicom.

U LEADER/CLLD pristupu, učenje iz prakse ima poseban značaj, jer omogućava kontinuirano prilagođavanje lokalnim potrebama i jačanje kapaciteta lokalnih aktera. Kultura učenja doprinosi razvoju organizacija koje ne ponavljaju iste greške, već se razvijaju kroz iskustvo i refleksiju.

# POGLAVLJE 16:

### ODRŽIVOST PROJEKATA I LOKALNIH INICIJATIVA

#### Šta znači održivost projekta

Održivost projekta podrazumijeva sposobnost projektnih rezultata i pozitivnih efekata da se nastave i nakon završetka finansiranja. Održivi projekti ne zavise isključivo od jednog izvora sredstava niti od krat-koročnih intervencija, već su integrisani u širi lokalni kontekst i posto-jeće strukture.

U praksi, održivost znači da:

    - postignuti rezultati imaju dugoročnu vrijednost za zajednicu,

46

lokalni akteri preuzimaju vlasništvo nad aktivnostima i rezultatima,

    - projekat stvara osnove za nove inicijative i razvojne procese.

U LEADER/CLLD pristupu, održivost je jedno od ključnih načela, jer

toga planiranje održivosti mora započeti već u fazi dizajna projekta, a ne tek nakon njegovog završetka.

#### Vrste održivosti

Održivost projekta može se posmatrati kroz više međusobno povezanih dimenzija. Najčešće se razlikuju sljedeće vrste održivosti:

##### Institucionalna održivost

Podrazumijeva nastavak aktivnosti i rezultata kroz postojeće institucije, organizacije ili strukture. To može značiti da lokalna samouprava, LAG ili organizacija civilnog društva preuzima dalje upravljanje ili koordinaciju aktivnosti.

##### Finansijska održivost

Odnosi se na obezbjeđivanje alternativnih izvora finansiranja nakon završetka projekta, kao što su lokalni budžeti, članarine, donacije, sopstveni prihodi ili novi projekti.

##### Socijalna održivost

Podrazumijeva podršku i prihvatanje projekta od strane loka-lne zajednice. Projekti koji odgovaraju stvarnim potrebama i u koje su građani aktivno uključeni imaju veće šanse da opstanu.

##### Operativna održivost

Odnosi se na sposobnost organizacije ili zajednice da nastavi aktivnosti koristeći postojeće ljudske, tehničke i organizacione kapacitete.

Uspješni projekti obično kombinuju više oblika održivosti, čime se smanjuje zavisnost od jednog faktora i povećava otpornost na prom-jene.

#### Uloga lokalnih aktera u obezbjeđivanju održivosti

47

Lokalni akteri – organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, pre-duzetnici i građani – imaju ključnu ulogu u obezbjeđivanju dugoročne održivosti projekata. Njihovo aktivno učešće tokom cijelog projektnog ciklusa povećava osjećaj vlasništva i odgovornosti za rezultate.

U LEADER/CLLD okviru, LAG-ovi imaju posebno važnu ulogu kao nos-ioci lokalnog razvoja i platforme za saradnju, jer povezuju različite sek-tore i omogućavaju kontinuitet razvojnih inicijativa.

# POGLAVLJE 17:

### ZAKLJUČAK

ULOGA LOKALNIH AKTERA U BUDUĆEM RAZVOJU

Lokalni razvoj vođen zajednicom zasniva se na aktivnoj ulozi lokalnih aktera, njihovoj međusobnoj saradnji i spremnosti da preuzmu odgov-ornost za sopstveni razvoj. LEADER/CLLD pristup pruža okvir, principe i alate, ali stvarne promjene zavise od ljudi koji žive i djeluju u lokalnim zajednicama.

Iskustva pokazuju da održiv razvoj nije rezultat pojedinačnih projekata, već kontinuiranog procesa učenja, saradnje i prilagođavanja. Organi-zacije civilnog društva, zajedno sa lokalnim institucijama i drugim ak-terima, imaju ključnu ulogu u pokretanju i održavanju ovog procesa.

##### Ovaj priručnik ima za cilj da:

- osnaži organizacije civilnog društva i lokalne inicijative,

- približi LEADER/CLLD pristup i njegove mehanizme,

- pruži praktične alate za planiranje, sprovođenje i evaluaciju pro-jekata,

- podstakne aktivno učešće u oblikovanju javnih politika i loka-lnog razvoja.

Kroz jačanje znanja, kapaciteta i saradnje, lokalne zajednice mogu postati nositelji sopstvenog razvoja, sposobni da odgovore na izazove i iskoriste prilike koje se pred njima nalaze.